Утверждаю

Начальник МОО

администрации Дятьковского района                                                                                                                                                                                                                                                         _____________ Л.В. Макласова

План

мероприятий муниципального отдела образования Дятьковского района

Брянской области по подготовке и проведению государственной итоговой

аттестации выпускников IX, XI (XII) классов общеобразовательных учреждений

Дятьковского района в 2015-2016 учебном году

| № п/п | мероприятия | сроки | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Формирование информационных баз данных муниципального уровня |  |  |  |
| 1. | Согласование количества выпускников IX, XI (XII) классов общеобразовательных организаций (далее ОО) | Сентябрь 2015-январь 2016 | МОО руководители ОО |
| 2. | Создание базы данных. Предоставление сведений : - сведения о МОО; - сведения об ОУ; -сведения о выпускниках текущего года - сведения о выпускниках с ОВЗ - сведения о выпускниках прошлых лет | Октябрь. Февраль март | МОО, ответственные за формирование базы данных ОО |
| 3. | Определение схемы проведения ЕГЭ, ГВЭ в Дятьковском районе | март | МОО |
| 4. | Формирование состава руководителей ППЭ, членов ГЭК, организаторов ППЭ | Декабрь 2015 - январь2016 | МОО |
| 5. | Определение состава и условий проведения ЕГЭ для участников ЕГЭ с ОВЗ, в т.ч. определение состава ассистентов | Октябрь, март, июль | МОО |
| 6. | Определение состава участников ЕГЭ в досрочный период | До 10 марта 2016 г. | МОО |
| 7. | Формирование базы данных участников ЕГЭ, ГВЭ по каждому общеобразовательному предмету | Февраль - март | МОО. ответственные за формирование базы данных ОО |
| 8. | Формирование базы данных общественных наблюдателей на ЕГЭ | Декабрь, май | МОО |
| 2. Организация и контроль подготовки и проведения ЕГЭ на территории Дятьковского района |  |  |  |
| 1. | Анализ результатов ЕГЭ-2015 г. - совещание руководителей ОУ Дятьковского района; - совещание зам. директоров по УВР ОО Дятьковского района. | Август, сентябрь, октябрь | Дыканова Н.А. |
| 2. | Проведение совещаний с руководителями ОО Дятьковского района по вопросам подготовки и проведения ЕГЭ | январь, февраль, апрель, май | МОО (Макласова Л.В., Дыканова Н.А.) |
| 3. | Контроль проведения собраний родителей выпускников образовательных организаций об особенностях кампании ЕГЭ - 2016 г. | Октябрь, Февраль, март | МОО руководители ОО |
| 4. | Организация информирования участников ЕГЭ о порядке подготовки и проведения экзаменов (размещение информации на стендах ОУ, сайтах МОО и ОО) | Январь - апрель | МОО Руководители ОО |
| 5. | Определение транспортных схем доставки - выпускников в ППЭ ЕГЭ, ГВЭ; - экзаменационных материалов | Февраль, март | МОО |
| 6. | Определение мест расположения ППЭ ЕГЭ, ГВЭ, формирование списка руководителей и организаторов | Декабрь-январь, май | МОО, |
| 7. | Взаимодействие с муниципальными органами исполнительной власти и службами внутренних дел, здравоохранения, транспорта, пожарной безопасности по обеспечению безопасности жизнедеятельности участников ЕГЭ на территории Дятьковского района при передвижении к ППЭ и обратно, по обеспечению общественного порядка и безопасности в период проведения государственной итоговой аттестации обучающихся. | март-июнь 2016 г. | МОО (Макласова Л.В., Дыканова Н.А.) |
| 8. | Проведение сочинения (изложения) как условия допуска к ГИА | Октябрь, Декабрь, Февраль май | МОО Руководители ОО |
| 9. | Проведение ЕГЭ в соответствии с расписанием, утвержденным Министерством образования и науки РФ | Апрель – июнь 2016 г. | МОО |
| 10. | Предоставление информации об участниках ЕГЭ, пропустивших или не завершивших экзамен по уважительной причине, для их допуска к экзамену в резервные дни или на дополнительном этапе. | Не позднее, чем за 2 дня до соответствующего экзамена | МОО |
| 11. | Сбор и анализ информации о результатах государственной итоговой аттестации | Июнь- июль 2016 г. | МОО |
| 3. Нормативно-правовое обеспечение ЕГЭ |  |  |  |
| 1. | Подготовка и утверждение распорядительных документов по ЕГЭ. | В течение года | МОО |
| 3. | Подготовка информационных и справочных материалов об организации и проведении ЕГЭ, ГВЭ | В течение года | МОО, ОО |
| 4. Информационная поддержка проведения ЕГЭ |  |  |  |
| 1. | Инструктивно-методические совещания с руководителями ОУ, руководителями ППЭ, организаторами ЕГЭ, общественными наблюдателями. | В течение года | МОО (Дыканова Н.А.) |
| 2. | Проведение консультаций с выпускниками и их родителями по вопросу проведения ГИА. | В течение года | МОО (Дыканова Н.А.) |
| 3. | Организация и проведение собраний выпускников и родителей по вопросам подготовки и проведения ГИА. | В течение года | ОО (ответственные за проведение ЕГЭ) |
| 4. | Освещение вопросов подготовки и проведения ГИА на сайте МОО | В течение года | МОО |
| 5.Материально-техническое и финансовое обеспечение ЕГЭ, ГИА |  |  |  |
| 1. | Составление примерных смет расходов на проведение мероприятий по ЕГЭ за счёт средств муниципального бюджета - приобретение и установка средств подавления сигналов мобильной связи | февраль | МОО, администрация Дятьковского района |
| 2. | Обеспечение ППЭ ЕГЭ, ГИА расходными материалами | Май- июнь | МОО |
| 6. Мероприятия по обеспечению мониторинга проведения ЕГЭ |  |  |  |
| 1 | Подготовка аналитического отчёта по результатам ЕГЭ, ГВЭ | Июнь -июль | МОО (Дыканова Н.А.) |
| 2. | Анализ проведения ЕГЭ, ГВЭ в 2016 году и подготовка предложений по проведению ЕГЭ в 2017 году. | Сентябрь-октябрь | МОО (Дыканова Н.А.) |
| 7. Мероприятия по подготовке и повышению квалификации специалистов по ЕГЭ, ГИА |  |  |  |
| 1. | Обучение руководителей ППЭ, организаторов по организации и проведению ЕГЭ, ГВЭ, ГИА (совещания, инструктаж) | Февраль, Март, апрель | РЦОИ МОО |

План мероприятий разработала  Дыканова Н.А. ________________