**ДОРОЖНАЯ КАРТА**

**по организации и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам**

**основного общего и среднего общего образования в Дятьковском районе в 2017 – 2018 учебном году**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Анализ проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2018 году** | | | | | |
|  | | | | **Дата проведения мероприятий** | **Ответственный** |
| 1 | Проведение статистического анализа и подготовка аналитических материалов по итогам ГИА-9 и ГИА-11 в 2017 году в Дятьковском районе | | | июль - август 2017 года | Муниципальный отдел образования администрации Дятьковского района  (далее - МОО),  Образовательные организации Дятьковского района  (далее - ОО) |
| **Меры по повышению качества преподавания учебных предметов** | | | | | |
| 1 | | Организация работы со слабоуспевающими обучающимися («группы риска»)по подготовке к государственной итоговой аттестации. | | Сентябрь-май 2017 -2018 уч. года | МОО, ОО |
| 2 | | Участие в курсах повышения квалификации педагогов по предметам с учетом анализа результатов ГИА-9 и ГИА-11 в 2016году | | В течение года  по графику БИПКРО | БИПКРО, МОО |
| 3 | | Определение перечня тем и заданий, вызвавших затруднения при выполнении обучающимися экзаменационной работы на ЕГЭ для включения в семинары учителей-предметников с целью определения методики их решения | | Август- сентябрь 2017 | Руководители МО учителей, МОО |
| 4 | | Выявление ОО, имеющих наиболее низкие результаты по итогам проведения ГИА в 2017 году. Разработка мер по повышению качества подготовки обучающихся к проведению ГИА в данных ОО в 2018 году | | август - сентябрь 2017 г. | МОО |
| 5 | | Проведение практических семинаров для педагогических работников по ознакомлению с изменениями в нормативно-правовой базе ЕГЭ и формированию мотивационных установок субъектов образовательного процесса по подготовке к ЕГЭ | | в течение года по отдельному графику | МОО, руководители МО |
| 6 | | Оказание индивидуальной методической помощи учителю и учащимся при подготовке к ЕГЭ с учетом материалов сайта ФИПИ (www.fipi.ru):  - документы, определяющие структуру и содержание КИМ ГИА, ЕГЭ (кодификатор элементов содержания, спецификация и демонстрационный вариант КИМ);  - открытый сегмент Федерального банка тестовых заданий;  - учебно-методические материалы для председателей и членов региональных предметных комиссий по проверке выполнения заданий с развернутым ответом экзаменационных работ ГИА, ЕГЭ;  - аналитические отчеты о результатах экзамена и методические письма прошлых лет;  - перечень учебных изданий, разработанных специалистами ФИПИ или рекомендуемых ФИПИ для подготовки к ЕГЭ. | | в течение года | МОО |
| 7 | | Проведение тренировочного тестирования по предметам - в 11(12) классах в форме ЕГЭ, в 9 классах в форме ОГЭ | | февраль-апрель 2018г. | МОО, БОЦОКО |
| 8 | | Проведение мониторинга учебных достижений обучающихся 9,11-х классов ОО | | сентябрь 2017 г.  январь 2018 г. | МОО, ОО |
| **Нормативно-правовое обеспечение** | | | | |  |
| 1 | | Подготовка нормативных правовых актов муниципального уровня по организации и проведению ГИА-9 и ГИА-11 в 2017 году в Дятьковском районе | | август - октябрь 2017 года | МОО |
| 2 | | Обновление методических рекомендаций, инструкций по подготовке и проведению ГИА-9 и ГИА-11 в 2017 году | | сентябрь 2017 года - март 2018 года | МОО |
| 3 | | Издание приказов: | |  |  |
|  | | Приказ об утверждении плана мероприятий по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории Дятьковского района в 2017-2018 учебном году | | сентябрь | МОО |
|  | | Приказ о назначении муниципального администратора ГИА-9, ГИА-11, ответственного за программное обеспечение ГИА-2018 г. в Дятьковском районе в 2018 году | | сентябрь | департамент |
|  | | Приказ о формировании и ведении региональных информационных систем обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования Дятьковского района | | октябрь | МОО |
|  | | Приказ о сроках и местах регистрации на участие в итоговом сочинении (изложении) в 2017-18 учебном году на территории | | октябрь | МОО |
|  | | Приказ о разграничении полномочий при организации и проведении итогового сочинения (изложения) на территории Дятьковского района | | октябрь | МОО |
|  | | Приказ об организации и проведении итогового сочинения (изложения) в 2017-18 учебном году в Дятьковском районе | | октябрь | МОО |
|  | | Приказ о назначении уполномоченных государственной экзаменационной комиссии по проведению единого государственного экзамена в 2017-18 учебном году | | октябрь | МОО |
|  | | Приказ о разграничении полномочий при организации и проведении государственной итоговой аттестации по программам основного общего и среднего общего образования в Дятьковском районе в 2017-18 учебном году | | декабрь | МОО |
|  | | Приказы об определении ППЭ для проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Дятьковском районе в 2017-18 учебном году | | январь | МОО |
|  | | Приказ об организации проверки готовности пунктов проведения экзамена к проведению ГИА-11, ГИА-9 в 2018 г. | | январь - февраль | МОО |
|  | | Приказ о назначении руководителей ППЭ ЕГЭ, ОГЭ на территории Дятьковского района в 2018 г. | | февраль | МОО |
|  | | Приказ о назначении организаторов ЕГЭ, ОГЭ на территории Дятьковского района в 2018 году | | март | МОО |
|  | | Приказы о проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программа основного общего и среднего общего образования на территории Дятьковского района в 2018 году (в соответствии с расписанием проведения ГИА) | | В течение года | МОО |
|  | | Приказы о сроках, местах, порядке информирования о результатах и рассмотрения апелляций при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего и основного общего образования в Дятьковском районе | | февраль - июнь 2017 г. | МОО |
| **Финансовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11** | | | | |  |
| 1 | Распределение средств муниципального бюджета с учетом планирования расходов для организации и проведения ГИА-9 и ГИА-11 на территории Дятьковского района, в том числе на:  -дооборудование ППЭ;  -приобретение канцелярских товаров | | | сентябрь-декабрь  2017 г. | департамент |
| **Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА** | | | | |  |
| 1 | Организация и проведение обучения с последующим тестированием для:  - членов ГЭК;  - руководителей ППЭ;  - организаторов ППЭ;  - технических специалистов ППЭ;  - членов конфликтной комиссии;  - ответственных за внесение сведений в РИС;  - общественных наблюдателей | | | февраль - май 2018 года | департамент,  БОЦОКО  МОО |
| 3 | Проведение совещаний с руководителями образовательных организаций по вопросам подготовки и проведения ГИА-9 и ГИА-11 | | | В течение года | МОО |
| 4 | Проведение семинаров с организаторами ГИА-2018 | | | Апрель, май 2018г. | МОО |
| 5 | Проведение районных собраний родителей выпускников образовательных организаций с участием представителей муниципальной рабочей группы, МОО. | | | февраль – март  2018 г | МОО |
| 6 | Участие в областных родительских собраниях в режиме видеоконференций | | | По плану департамента | Департамент  МОО |
| 9 | Проведение инструктивных совещаний с общественными наблюдателями по разъяснению их конкретных обязанностей и прав | | | не позднее, чем за один день до соответствующего экзамена | департамент,  МОО |
| **Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11** | | | | |  |
| 1 | Заседания рабочей группы по подготовке к ЕГЭ в 2018 году при администрации Дятьковского района | | | по отдельному плану | МОО |
| 2 | Ознакомление с нормативно-правовыми документами всех участников процесса | | | в течение года | МОО |
| 3 | Формирование состава предметных комиссий по каждому из общеобразовательных предметов с учетом анализа работы экспертов предметных комиссий в 2017году | | | декабрь 2017 г | департамент,  БОЦОКО  БИПКРО  МОО |
| 4 | Подготовка и обучение специалистов, привлекаемых к проведению ГИА | | | октябрь 2017 г.– апрель 2018 г. | МОО |
| 5 | Отработка технологии проведения ЕГЭ и ОГЭ при проведении тренировочного тестирования | | | декабрь 2017 г. - февраль 2018 г. | БОЦОКО  МОО |
| 6 | Организация информирования обучающихся и их родителей (законных представителей) по вопросам организации и проведения ГИА через "горячую линию" и ведение раздела на официальном сайте МОО | | | в течение года | МОО |
| 7 | Предоставление информации о результатах ГИА в, ОО | | | в соответствии со сроками, утвержденными Рособрнадзором | МОО |
| 8 | Подготовка и составление аналитических материалов и отчётов по результатам проведения ГИА | | | июль-сентябрь 2018г. | МОО |
| **7** | **Внесение сведений в РИС:** | | |  |  |
| 7.1 | Сведения о членах ГЭК, привлекаемых к проведению ГИА, которым предполагается выдача цифровых сертификатов (технология печати КИМ в ППЭ, устный иностранный язык) | | |  |  |
| 7.2 | Сведении я об ОИВ, РЦОИ, МОУО, ОО, о выпускниках текущего года | | |  |  |
| 7.3 | сведения о ППЭ, включая информацию об аудиторном фонде | | |  |  |
| 7.4 | сведения об участниках проведения итогового сочинения (изложения) | | |  |  |
| 7.5 | сведения об участниках ГИА всех категорий с указанием перечня общеобразовательных предметов, выбранных для сдачи ГИА, сведения о форме ГИА | | |  |  |
| 7.6 | отнесение участников ГИА к категории лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей - инвалидов или инвалидов | | | в течение 2 дней со дня получения сведений |  |
| 7.7 | сведения о работниках ППЭ (руководители, организаторы, ассистенты), реквизиты акта ОИВ для ГИА. Сведения о членах ГЭК, которым не предполагается выдача электронных подписей | | |  |  |
| 7.8 | сведения об общественных наблюдателях, реквизиты акта ОИВ для ГИА | | | не позднее 1 дня до экзамена |  |
| 7.9 | наличие допуска к прохождению ГИА | | | в течение 2 дней со дня принятия решения |  |
| 7.10 | сведения о членах предметных комиссий | | | не позднее 2 недель до экзамена | БОЦОКО |
| 8. | Проведение мероприятий по подготовке и проведению итогового сочинения (изложения): | | |  |  |
| 8.1 | Организация информирования участников ГИА о порядке подготовки и проведения экзаменов, о проведении сочинения как допуска к ГИА по программам среднего общего образования | | |  |  |
| 8.2 | Внесение сведений об участниках итогового сочинения (изложения) в РИС | | |  |  |
| 8.3 | Организация и проведение итогового сочинения:  - в основной срок;  - в дополнительные сроки | | |  |  |
| 8.4 | Организация проверки и оценивания итогового сочинения (изложения) комиссией ОО | | |  |  |
| 8.5 | Организация обработки проверенных бланков итогового сочинения(изложения) | | |  |  |
| 8.6 | Ознакомление участников итогового сочинения (изложения) с полученными результатами | | |  |  |
| 9 | Создание базы и учет выбывших/прибывших учащихся 11 классов с указанием причины прибытия (в целях предотвращения ЕГЭ-туризма) | | | ежемесячно (декабрь 2017 г. -май 2018 г.) | БОЦОКО,  МОО |
| 10 | Обновление электронных подписей членов ГЭК для проведения ЕГЭ по иностранным языкам (раздел «Говорение») и печати КИМ в ППЭ | | | октябрь 2017 года | БОЦОКО,  МОО |
| **11** | **Техническое дооснащение ППЭ** | | | октябрь 2017года - май 2018 года | МОО |
| 11.1 | Оснащение системами видеонаблюдения (offline) ППЭ "на дому" | | | октябрь-декабрь  2017 г. | МОО |
| 11.2 | Закупка технических средств и расходных материалов для проведения ГИА в 2017 году | | | апрель 2018 г. | МОО |
| 12 | Обеспечение межведомственного взаимодействия с ОАО «Ростелеком», Управлением специальной связи, ОИВ в сфере здравоохранения, силовыми структурами | | | в течение года | МОО |
| 13 | Организация установки и проверки готовности систем видеонаблюдения в ППЭ | | | март - май 2018 года | МОО |
| **17** | **Создание условий в ППЭ для выпускников с ограниченными возможностями здоровья** | | | **январь - май 2018года** |  |
| 17.1 | Сбор сведений об участниках с ОВЗ для обеспечения создания условий прохождения ГИА -9, ГИА-11 | | | январь 2018 г. | МОО |
| 17.2 | Оснащение ППЭ необходимыми техническими и иными средствами для участников ГИА с ОВЗ | | | февраль-март  2018 г. | МОО |
| 17.3 | Контроль за созданием условий в ППЭ для участников с ОВЗ | | | февраль-апрель  2018г. | МОО |
| 17.4 | Обучение специалистов, привлекаемых к проведению ГИА в ППЭ для участников ГИА с ОВЗ | | | февраль-апрель  2018 г. | МОО |
| **18** | **Организация деятельности системы общественного наблюдения:** | | |  |  |
| 18.1 | Проведение мероприятий по формированию системы общественного наблюдения во время проведения ЕГЭ:  - объявление о наборе общественных наблюдателей,  - сбор заявлений и отбор кандидатур, соответствующих требованиям | | | декабрь 2017 г. – январь 2018 г. | МОО |
| 18.2 | Аккредитация граждан в качестве общественных наблюдателей, организация работы общественных наблюдателей | | | март - июнь 2018 года | департамент |
| 18.3 | Внесение сведений об общественных наблюдателях в РИС | | | в соответствии с графиком ФЦТ | БОЦОКО  МОО |
| 18.4 | Проведение инструктивных совещаний общественных наблюдателей (разъяснения конкретных обязанностей и прав при нахождении в аудитории, в коридоре, в штабе) | | | не позднее, чем за один день до соответствующего экзамена | МОО |
| 18.5 | Обучение общественных наблюдателей | | | по графику департамента | департамент |
| **19** | **Оснащение пунктов проведения экзаменов (ППЭ)** | | |  |  |
| 19.1 | Организация видеонаблюдения за ходом проведения ЕГЭ в 100% аудиторий ППЭ совместно с ОАО «Ростелеком» | | | январь - май 2018 г. | департамент,  БОЦОКО |
| 19.2 | Обеспечение работоспособности систем видеонаблюдения в пунктах проведения ЕГЭ в соответствии с указаниями Рособрнадзора | | | до 1 марта 2018года | департамент,  МОО |
| 19.3 | Обеспечение наличия металлоискателей во всех пунктах проведения ЕГЭ | | | до 15 марта 2018 года | департамент,  МОО |
| 19.4 | Организация работы МОУО по созданию условий в ППЭ для выпускников с ограниченными возможностями здоровья | | | февраль-июль 2018 г. | МОО |
| **20. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА** | | | | |  |
| 1 | | | Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА всех участников ГИА, их родителей (законных представителей) | октябрь 2017 г. – февраль 2018 г. | МОО |
| 2 | | | Организация работы «горячей линии» по вопросам ГИА | в течение года | департамент,  БОЦОКО,  МОУО |
| 3 | | | Организация работы сайтов МОО, ОО | сентябрь 2017- июль 2018 г. | МОО  ОО |
| 4 | | | Распространение информационных материалов для родителей, участников ГИА, организаторов ЕГЭ, общественных наблюдателей | ноябрь 2017- апрель 2018г. | МОО  ОО |
| 5 | | | Обеспечение взаимодействия со СМИ с целью информирования общественности о мероприятиях, проводимых в рамках ГИА в 2016 году:  - информация в муниципальных СМИ о подготовке и проведении ГИА | в течение года | МОО |
| 6 | | | Организация контроля за оформлением информационных стендов в образовательных организациях по процедуре проведения ГИА в 2017 году, размещения соответствующей информации на сайтах ОО | в течение года | МОО  ОО |
| 7 | | | Оказание психолого-педагогической поддержки участникам образовательного процесса при подготовке к государственной итоговой аттестации | в течение года | МОО  ОО |
| **21. Контроль за организацией и проведением ГИА** | | | | |  |
| 1 | | | Осуществление контроля за ходом подготовки и проведением ГИА | в течение года | МОО |
| 2 | | | Контроль за соблюдением сроков внесения сведений в федеральную и региональную информационные системы в соответствии с планом-графиком, мониторинг полноты и достоверности вносимой информации |  | МОО |
| 3 | | | Контроль за организацией и проведением информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА с его участниками и лицами, привлекаемыми к проведению ГИА | в течение года | МОО |
| 4 | | | Контроль соответствия готовности пунктов проведения ЕГЭ установленным требованиям | за сутки до начала экзамена | ГЭК,  МОО |

**Контроль за подготовкой и проведением единого государственного**

**экзамена на территории Дятьковского района в 2017-2018 учебном году**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование мероприятия** | **Срок**  **проведения** | **Ответственный** | **Форма подведения итогов** |
|  | Контроль обеспечения технической готовности и информационной безопасности при проведении итогового сочинения (изложения) | Декабрь 2017г., февраль 2018г. | МОО,  отв. в ОО | Информационная справка |
|  | Контроль организации проведения итогового сочинения (изложения) и проверки работ | Декабрь 2017г., февраль 2018г. | МОО,  отв. в ОО | Информационная справка |
|  | Контроль организации информирования участников ЕГЭ и их родителей (законных представителей) по вопросам организации и проведения ЕГЭ | Ноябрь 2017 г.- апрель  2018 г. | МОО, | Информационная справка |
|  | Контроль за ведением информационной системы обеспечения ГИА  Сведения:  - сведения об ОО;  - сведения о выпускниках текущего года | Январь-Февраль 2018г. | МОО | Информационная справка |
|  | Контроль за сбором и внесением сведений в региональную базу данных о работниках ППЭ (руководители, организаторы, ассистенты, члены ГЭК) | март, май  2018 г. | МОО |  |
|  | Контроль за созданием базы и учетом выбывших/прибывших учащихся 11 классов с указанием причины прибытия (в целях предотвращения ЕГЭ-туризма) | Апрель  2018 г. | МОО  ОО | Информационная справка |
|  | Контроль соответствия готовности пунктов проведения ЕГЭ установленным требованиям | Февраль, март, май  2018 г. | МОО | Информация о готовности пунктов |