# Приложение

к приказу от 26.08.2024 года № 390

# ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ (ДОРОЖНАЯ КАРТА)

по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации по  образовательным программам

основного общего и среднего общего образования в Дятьковском районе в 2024/25 учебном году

| - Анализ проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2024 году |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятия |  |  |  | Дата проведения мероприятий | Ответственный |  |
| 1 | Подведение итогов ГИА-9 и ГИА-11 в Дятьковском районе в 2024 году, публикация материалов по итогам анализа проведения ГИА-9 и ГИА-11 |  |  | август - сентябрь 2024 года | Отдел образования администрации Дятьковского района, Образовательные организации |  |
| 2. | Проведение анализа недостатков и нарушений, выявленных при подготовке и проведении ГИА-9 и ГИА-11 в 2024 году в Дятьковском районе |  |  | сентябрь – октябрь 2024 года | Отдел образования администрации Дятьковского района, методические объединения, образовательные организации |  |
| 3. | Представление итогов проведения ГИА-9 и ГИА-11 с анализом проблем и постановкой задач на педагогических конференциях, совещаниях, педагогических советах, семинарах, заседания методических групп учителей-предметников по вопросам предметно-содержательного анализа результатов ГИА-9 и ГИА-11: «Государственная итоговая аттестация: итоги и перспективы» |  |  | август 2024 года | Отдел образования администрации Дятьковского района, методические объединения, образовательные организации |  |
| 4. | Сравнительный анализ результатов ГИА выпускников, получивших аттестат об основном общем образовании с отличием |  |  | август 2024 года | Отдел образования администрации Дятьковского района, методические объединения |  |
| 5. | Сравнительный анализ результатов ГИА выпускников, получивших аттестат о среднем общем образовании с отличием и медали «За особые успехи в обучении». |  |  | август 2024 года | Отдел образования администрации Дятьковского района, методические объединения |  |
| - Меры по повышению качества преподавания учебных предметов |  |  |  |  |  |  |
| - Повышение квалификации работников образования Брянской области по учебным предметам, по которым сдается ГИА-9 и ГИА-11 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  | Направление на курсы повышения квалификации учителей – предметников по подготовке обучающихся к ГИА-9 и ГИА-11 |  | в течение года |  | Отдел образования администрации Дятьковского района, образовательные организации |
| 1.2. |  | Определение перечня тем и заданий, вызвавших затруднения при выполнении обучающимися экзаменационной работы на ОГЭ, ЕГЭ, для организации семинаров для учителей по вопросам методики их решения |  | август 2024 |  | Отдел образования администрации Дятьковского района, методические объединения |
| 1.3. |  | Направление на курсы повышения квалификации по повышению профессиональной компетентности экспертов по проверке и оценке заданий ОГЭ и ЕГЭ с развернутым ответом по образовательным программам основного общего и среднего общего образования |  | в течение года |  | Отдел образования администрации Дятьковского района, методические объединения |
| 1.4. |  | Трансляция эффективных педагогических практик образовательных организаций (далее - ОО) с наиболее высокими результатами ГИА в 2024 году. Обобщение опыта ОО Дятьковского района по подготовке выпускников школ к ГИА |  | в течение года |  | Отдел образования, образовательные организации, МАОУ ДГГ, МБОУ ДСОШ № 3 |
| 1.5. |  | Оказание методической (консультационной) помощи учителям по организации работы с одаренными обучающимися по всем учебным предметам |  | в течение года |  | Отдел образования, образовательные организации |
| 1.6. |  | Индивидуальные консультации, курсы повышения квалификации для учителей ОО, выпускники которых не преодолели минимального порога по учебным предметам |  | в течение года |  | Отдел образования, образовательные организации |
| 1.7. |  | Разработка мер по повышению качества образования обучающихся к проведению ГИА в ОО, имеющих наиболее низкие результаты по итогам проведения ЕГЭ в 2024 году. Индивидуальное консультирование, проведение мастер-классов для педагогов и учащихся. |  | в течение года |  | Отдел образования администрации Дятьковского района, методические объединения |
| 1.8. |  | Методическая поддержка педагогических и руководящих работников школ с низкими результатами обучения |  | в течение года |  | Отдел образования, образовательные организации |
| 1.9 |  | Реализация мероприятий плана работы по повышению качества образования на 2023-2027 учебный год в общеобразовательных учреждениях Дятьковского района |  | в течение года |  | Отдел образования администрации Дятьковского района, образовательные организации |
| 1.10 |  | Публикации на сайтах ОО методических материалов, в «Брянской учительской газете» статей об опыте работы педагогов, у которых обучающиеся успешно сдают ОГЭ и ЕГЭ |  | в течение года |  | Отдел образования администрации Дятьковского района, образовательные организации |
| 1.11 |  | Формирование базы данных об учителях и руководителях ОО, демонстрирующих успешные практики достижения образовательных результатов |  | сентябрь 2023года |  | Отдел образования администрации Дятьковского района, образовательные организации |
| - Подготовка к итоговому собеседованию по русскому языку |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | Проведение семинаров, вебинаров, мастер-классов по подготовке к проведению итогового собеседования по русскому языку (далее – ИС-9) |  | по отдельному графику |  | Отдел образования, образовательные организации |
| 2.2 |  | Подготовка обучающихся к ИС-9. Коррекция подготовки обучающихся к ИС-9 в дополнительные дни. Анализ проведения и результатов ИС-9. |  | сентябрь – январь 2024-2025 г.г. по отдельным графикам ОО |  | Отдел образования, образовательные организации |
| 2.3 |  | Мониторинг качества знаний обучающихся |  | в течение года |  | Отдел образования, образовательные организации |
| - Подготовка к итоговому сочинению (изложению) |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  | Проведение семинаров, вебинаров, мастер-классов для педагогов по подготовке к написанию итогового сочинения (изложения) и ЕГЭ по русскому языку (далее – ИС-11) |  | по отдельному графику |  | Отдел образования, образовательные организации |
| 3.2 |  | Проведение вебинаров, совещаний для руководителей общеобразовательных организаций по вопросам организации и проведения ИС-11 |  | октябрь – ноябрь 2024 года |  | Отдел образования, образовательные организации |
| 3.3 |  | Разработка примерных тем сочинения, материалов изложения для преподавателей русского языка. Подготовка методических материалов для подготовки обучающихся 11 классов к итоговому сочинению (изложению) |  | август-сентябрь 2024 года |  | Отдел образования, образовательные организации |
| 3.4 |  | Подготовка обучающихся к итоговому сочинению (изложению). Коррекция подготовки обучающихся к ИС-11, получивших неудовлетворительный результат, для повторной сдачи в дополнительные дни. |  | сентябрь – декабрь 2024 г., январь- май 2025 г. |  | Отдел образования, образовательные организации |
| 3.5 |  | Мониторинг качества знаний обучающихся. Анализ проведения и результатов ИС-11. |  | в течение года |  | Отдел образования, образовательные организации |
| - Нормативно-правовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11 |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  | Приведение нормативных правовых актов, регламентирующих организацию и проведение ГИА-9 и ГИА-11 в 2024/25 учебном году, в соответствие с требованиями федеральных и региональных нормативных правовых актов | после введения в действие федеральных нормативных документов |  | Отдел образования, образовательные организации |
| 2. |  |  | Обновление методических рекомендаций, инструкций по подготовке и проведению ГИА-9 и ГИА-11 в 2025 году | сентябрь 2024 года - май 2025 года |  | Отдел образования, образовательные организации |
| 3 |  |  | Предоставление на согласование в департамент членов государственной экзаменационной комиссии (далее – ГЭК) | декабрь 2024 года |  | Отдел образования |
| 4 |  |  | Представление на согласование в Рособрнадзор кандидатур председателей ПК ГИА-9 и ГИА-11 | январь 2025 года |  | Отдел образования |
| 5. |  |  | Издание приказов: |  |  |  |
| 5.1 |  |  | Приказ об утверждении Плана мероприятий (дорожной карты) по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Дятьковском районе в 2023/24 учебном году. | август 2024 г. |  | Отдел образования, образовательные организации |
| 5.2 |  |  | Приказ об утверждении муниципальных администраторов, ответственных за подготовку и проведение ГИА по программам основного общего и среднего общего образования в 2025 году в Дятьковском районе» | сентябрь 2024 г. |  | Отдел образования |
| 5.3 |  |  | Приказ об организации информационно-разъяснительной работы при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования | сентябрь 2024 г. |  | Отдел образования |
| 5.5 |  |  | Приказ о назначении лиц, ответственных за формирование и ведение региональных информационных систем обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования Дятьковского района » | октябрь 2024 г. |  | отдел образования, образовательные организации |
| 5.6 |  |  | Приказ о разграничении полномочий при организации и проведении итогового сочинения (изложения) на территории Дятьковского района» | октябрь 2024 г. |  | отдел образования, образовательные организации |
| 5.7 |  |  | Приказ об организации и проведении итогового сочинения (изложения) в 2024/25 учебном году в Дятьковском районе | октябрь 2024 г. |  | отдел образования, образовательные организации |
| 5.8 |  |  | Приказы об утверждении сроков и мест регистрации для участия в написании итогового сочинения (изложения) в 2024/25 учебном году на территории Дятьковского района | октябрь 2024 г. |  | отдел образования |
| 5.9 |  |  | Приказ об утверждении лиц, ответственных за внесение сведений в РИС при подготовке и проведении к ГИА обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования на территории Дятьковского района в 2025 году | октябрь 2024 г. |  | отдел образования, образовательные организации |
| 5.10 |  |  | Приказ о разграничении полномочий при проведении итогового сочинения (изложения) | ноябрь 2024 г. |  | отдел образования |
| 5.11 |  |  | Приказ о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового сочинения (изложения) в 11 классах | ноябрь 2024 г. |  | отдел образования |
| 5.12 |  |  | Приказы об утверждении сроков и мест регистрации для участия в итоговом собеседовании по русскому в 2024/25 учебном году на территории Дятьковского района | ноябрь 2024 г. |  | отдел образования, образовательные организации |
| 5.13 |  |  | Приказы об утверждении сроков и мест регистрации на участие в государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2024/25 учебном году на территории Дятьковского района | ноябрь 2024 г. |  | отдел образования, образовательные организации |
| 5.14 |  |  | Приказ о разграничении полномочий при проведении итогового собеседования по русскому языку в 9 классах | ноябрь 2024 г. |  | отдел образования, образовательные организации |
| 5.15 |  |  | Приказ о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового собеседования по русскому языку и ГИА-9 | январь 2025 г. |  | отдел образования |
| 5.17 |  |  | Приказы о назначении лиц, ответственных за подготовку (получение), хранение, учет и выдачу контрольно-измерительных материалов ГИА-9, ГИА-11 | декабрь 2024 г. |  | отдел образования, образовательные организации |
| 5.18 |  |  | Приказ о разграничении полномочий при организации и проведении ГИА-9 в Дятьковском районе в 2024/25 учебном году | декабрь 2024 г. |  | отдел образования, образовательные организации |
| 5.19 |  |  | Приказ о разграничении полномочий при организации и проведении ГИА-11 в Дятьковском районе в 2024/25 учебном году | декабрь 2024 г. |  | отдел образования, образовательные организации |
| 5.21 |  |  | Приказы об утверждении ППЭ для проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Дятьковском районе в 2025 году | январь 2025 г. |  | отдел образования |
| 5.22 |  |  | Приказы о сроках, местах, порядке рассмотрения апелляций при проведении ГИА-9 и ГИА-11 | март 2025 г. |  | отдел образования, образовательные организации |
| 5.23 |  |  | Приказы о проведении ГИА-9, ГИА-11 в досрочный, основной, дополнительный периоды | март-сентябрь 2025 г. |  | отдел образования, образовательные организации |
| 5.26 |  |  | Приказы об утверждении персонального состава лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11(руководители ППЭ, организаторы, технические специалисты, экзаменаторы-собеседники, ассистенты ) | март-апрель 2025 г. |  | отдел образования, образовательные организации |
| 5.27 |  |  | Приказы об организации и проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования для лиц с ограниченными возможностями здоровья | март, май 2025 г. |  | отдел образования, образовательные организации |
| 5.28 |  |  | Приказ о проверке готовности пунктов проведения экзамена для проведения ГИА-9, ГИА-11 | май 2025 г. |  | отдел образования |
| 5.29 |  |  | Приказы об аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей при проведении ГИА-9, ГИА-11 | март, май 2025 г. |  | Департамент, отдел образования |
| - Финансовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11 |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Распределение средств бюджета с учетом планирования расходов для организации и проведения ГИА-9 и ГИА-11 в Дятьковском районе на дооснащение ППЭ; |  |  | август - ноябрь 2024 года |  | отдел образования |
| 2. | Формирование государственного задания по обеспечению организационно-технологического сопровождения ГИА-9 и ГИА-11 в 2024 году |  |  | ноябрь-декабрь 2024 года |  | отдел образования |
| 3. | Обеспечение условий для функционирования ППЭ в период подготовки и проведения ГИА-9 и ГИА-11: |  |  | в течение года |  | отдел образования, образовательные организации |
| 4 | Закупка технических средств и расходных материалов для проведения ГИА в 2024 году |  |  | октябрь 2024 г. - апрель 2025 г. |  | отдел образования, образовательные организации |
| - Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Участие специалистов, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11 в федеральных и межрегиональных совещаниях, научно-методических конференциях по вопросам проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2025 году |  |  | в течение года |  | отдел образования, образовательные организации |
| 2. | Участие в обучающих семинарах федеральных и региональных уровней: - руководителей и специалистов образования - председателей, заместителей председателей и членов ПК (дистанционное обучение, семинары, вебинары, курсы повышения квалификации) |  |  | по отдельному плану-графику |  | отдел образования, образовательные организации |
| 3. | Участие в семинарах для экспертов предметных комиссий, проводимых ФГБНУ «Федеральный институт педагогических измерений (ФИПИ) |  |  | по плану ФИПИ |  | отдел образования, образовательные организации |
| 4. | Проведение совещаний с руководителями образовательных организаций по вопросам подготовки и проведения ГИА-9 и ГИА-11 |  |  | сентябрь, ноябрь 2024 г., февраль, апрель 2025 года |  | отдел образования |
| 5. | Проведение обучающих семинаров с руководителями ППЭ, ответственными за организацию и проведение ГИА в 2025 году, руководителями ОО по вопросам проведения ГИА-9 и ГИА-11 на муниципальном уровне |  |  | ноябрь 2024 года, декабрь 2024 года, март 2025 года, май 2025 года |  | отдел образования, образовательные организации |
| 6. | Обучающие семинары для учителей русского языка и литературы по разбору критериев оценивания, структуры итогового сочинения (изложения), подготовке обучающихся к написанию итогового сочинения (изложения) в 2023/24 учебном году. |  |  | сентябрь - ноябрь 2024 года |  | отдел образования |
| 7. | Организация и проведение обучения лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11 на региональном и муниципальном уровнях, с последующим тестированием: - членов ГЭК; - руководителей ППЭ; - организаторов ППЭ; - технических специалистов ППЭ; - ответственных за внесение сведений в РИС; - общественных наблюдателей, - специалистов по проведению инструктажа и обеспечению лабораторных работ; - ассистентов, оказывающих необходимую техническую помощь обучающимся с ОВЗ |  |  | октябрь 2024 года - май 2025 года |  | отдел образования |
| 8. | Дистанционное обучение специалистов, привлекаемых к проведению основного периода ЕГЭ (учебная платформа ФЦТ) |  |  | март- май 2025 г. |  | департамент, отдел образования, образовательные организации |
| 11. | Участие в вебинарах ФБГНУ «ФИПИ» для экспертов ПК субъектов Российской Федерации по согласованию подходов к оцениванию развернутых ответов участников ЕГЭ в 2024 году |  |  | май-июнь 2025 года в соответствии с расписанием проведения ЕГЭ |  | департамент, Отдел образования, образовательные организации |
| 16. | Проведение совещания (в режиме видеоконференции) с представителями родительских комитетов образовательных организаций |  |  | январь, апрель 2025 г. |  | отдел образования, образовательные организации |
| 17. | Обеспечение подготовки лиц, подавших заявление на участие в ГИА качестве общественных наблюдателей |  |  | март- май 2025 г. |  | отдел образования, образовательные организации |
| 18. | Тестирование системы видеонаблюдения перед проведением основного периода ЕГЭ |  |  | по графику Рособрнадзора, Ростелекома |  | отдел образования |
| 19. | Подготовка публикаций в районных и региональных СМИ по просвещению лиц, привлекаемых в качестве общественных наблюдателей |  |  | в течение года |  | отдел образования |
| - Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11 |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Участие в ключевых мероприятиях Рособрнадзора в соответствии с «Перечнем мероприятий по подготовке к проведению ГИА» |  |  | в течение года |  | департамент, отдел образования, образовательные организации |
| 2. | Обеспечение конфиденциальности и информационной безопасности сбора и передачи сведений в РИС, материалов экзаменов в БРЦОИ, результатов ГИА. |  |  | в течение года |  | отдел образования, образовательные организации |
| 4. | Обеспечение межведомственного взаимодействия с ОАО «Ростелеком», Дятьковской ЦРБ, службами ТЭК и ЖКХ, УМВД России в Дятьковском районе, Управлением Роскомнадзора по Брянской области (осуществление межведомственного взаимодействия с организациями, обеспечивающими онлайн-видеонаблюдение в ППЭ и РЦОИ, медицинское сопровождение участников ГИА, бесперебойную подачу электроэнергии охрану правопорядка в ППЭ и прилегающих территориях, работу приборов подавления сигналов сотовой связи) |  |  | в течение года |  | Отдел образования |
| 5. | Проверка готовности систем видеонаблюдения в ППЭ |  |  | февраль-май 2025 г. |  | Отдел образования |
| 6. | Оснащение ППЭ средствами подавления сигналов мобильной связи, проверка наличия металлодетекторов |  |  | апрель-июнь 2025 г., сентябрь 2025 г. |  | Отдел образования |
| 7. | Планирование работы Регионального центра обработки информации: |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА-9 и ГИА-11 в 2025 году |  |  | сентябрь-октябрь 2023 года |  | отдел образования, образовательные организации |
| 7.2 | Формирование и ведение РИС. Взаимодействие с ФИС |  |  | в течение года |  | Отдел образования |
| 7.3 | Осуществление технологического и информационного взаимодействия с ФГБУ «Федеральный центр тестирования», ГЭК, МОУО, ППЭ |  |  | в течение года |  | Отдел образования |
| 7.4 | Прием заявлений на участие: 1) в итоговом сочинении (изложении) 2) в итоговом собеседовании 3) в ГИА-11 4) в ГИА-9 |  |  | ноябрь 2024 – март 2025 г. |  | ОО |
| 7.6 | Назначение лиц, ответственных за получение экзаменационных материалов и их доставку в ППЭ |  |  | март 2025 г. май 2025 г. август 2025 г. |  | Отдел образования |
| 7.7 | Проведение ГИА в соответствии с расписанием, утвержденным Министерством просвещения Российской Федерации и Рособрнадзором: в основной период; в дополнительный (сентябрьский) период 2025 года |  |  | март - сентябрь 2025 г. |  | отдел образования, образовательные организации |
| 7.9 | Организация оповещения о результатах ГИА (в том числе после подачи апелляций). |  |  | согласно графику обработки ЭМ и графику обработки апелляций |  | отдел образования, образовательные организации |
| 7.10 | Прием апелляций от участников ГИА о несогласии с выставленными баллами |  |  | согласно графику обработки апелляций о несогласии с выставленными баллами |  | отдел образования, образовательные организации |
| 7.11 | Обеспечение информационной безопасности, хранения экзаменационных материалов всех категорий ГИА в установленные порядком сроки |  |  | по отдельному графику |  | Отдел образования |
| 7.12 | Подготовка и составление аналитических материалов и отчётов по результатам проведения ГИА |  |  | июль-сентябрь 2025 г. |  | отдел образования, образовательные организации |
| 7.13 | Подготовка и организационное обеспечение проведения итогового собеседования по русскому языку в 9 классе |  |  | в соответствии со сроками, утверждёнными Рособрнадзором |  | отдел образования, образовательные организации |
| 7.14 | Федеральные и региональные тренировочные мероприятия по технологиям печати полного комплекта ЭМ и сканирование ЭМ в аудиториях ППЭ, проведению ЕГЭ по иностранным языкам с включенным разделом «Говорение» |  |  | в течение года |  | департамент, отдел образования, образовательные организации |
| 8. | 8. Организация работы ГЭК-9, ГЭК-11: |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Формирование и утверждение состава ГЭК |  |  | ноябрь 2024 г. – март 2025 г. |  | отдел образования |
| 8.4 | Ознакомление с нормативно-правовыми документами и подготовка членов ГЭК к процедуре проведения ЕГЭ |  |  | ноябрь 2024 г. – май 2025 г. |  | отдел образования |
| 8.6 | Утверждение пунктов проведения экзаменов ГИА-9 и ГИА-11, руководителей, организаторов ППЭ, персонального состава лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11. Проверка готовности ППЭ для проведения ГИА-9, ГИА-11 |  |  | в соответствии со сроками, утверждёнными ФЦТ |  | отдел образования |
| 9. | Организация работы предметных комиссий и апелляционной комиссии при проведении ГИА-9 и ГИА-11: |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Формирование состава предметных комиссий по каждому из общеобразовательных предметов с учетом анализа работы экспертов предметных комиссий в 2025 году |  |  | декабрь 2024 г. |  | отдел образования, образовательные организации |
| 9.4 | Проведение семинаров для председателей и членов предметных комиссий |  |  | по плану ФИПИ |  | отдел образования |
| 10. | Проведение мероприятий по подготовке и проведению итогового сочинения (изложения) (ИС-11): |  |  |  |  |  |
| 10.1 | Сбор сведений об участниках ИС-11 и местах его проведения |  |  | октябрь – ноябрь 2024 г. |  | отдел образования, образовательные организации |
| 10.2 | Организация информирования участников ГИА о порядке подготовки и проведения экзаменов, о проведении ИС-11 как допуска к ГИА по программам среднего общего образования |  |  | октябрь 2024 г.- апрель 2025 г. |  | отдел образования, образовательные организации |
| 10.3 | Внесение сведений об участниках ИС-11 в РИС |  |  | в соответствии со сроками, утверждёнными Рособрнадзором |  | отдел образования, образовательные организации |
| 10.4 | Проведение итогового сочинения (изложения), обработка бланков, внесение сведений в РИС о результатах, подготовка статистических сведений по результатам. |  |  | декабрь 2024 года – май 2025 года |  | отдел образования, образовательные организации |
| 10.5 | Контроль допуска к повторному участию в ИС-11 в дополнительные сроки |  |  | за 2 недели до дня проведения ИС-11 |  | отдел образования, образовательные организации |
| 11. | Проведение мероприятий по подготовке и проведению итогового собеседования по русскому языку (ИС-9): |  |  |  |  |  |
| 11.1 | Сбор сведений об участниках ИС-9 и местах его проведения |  |  | декабрь 2024 года - январь 2025 г. |  | отдел образования, образовательные организации |
| 11.2 | Организация информирования участников ГИА о порядке подготовки и проведения экзаменов, о проведении итогового собеседования по русскому языку как допуска к ГИА по программам основного общего образования |  |  | октябрь 2024 г.- апрель 2025 г. |  | отдел образования, образовательные организации |
| 11.3 | Внесение сведений об участниках ИС-9 в РИС |  |  | в соответствии со сроками, утверждёнными Рособрнадзором |  | отдел образования, образовательные организации |
| 11.4 | Проведение ИС-9, подготовка статистических сведений по результатам. |  |  | февраль – май 2025 г. |  | отдел образования, образовательные организации |
| 11.5 | Формирование составов комиссий для проведения и проверки ИС-9 |  |  | декабрь 2024 года |  | отдел образования, образовательные организации |
| 11.6 | Подготовка работников образовательных организаций, участвующих в организации и проведении ИС-9 |  |  | декабрь 2024 - январь 2025 г. |  | отдел образования, образовательные организации |
| 11.7 | Проведение итогового собеседования по русскому языку как условия допуска к ГИА-9 |  |  | февраль- май 2025 г. |  | отдел образования, образовательные организации |
| 12 | Создание условий в ППЭ для лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов |  |  |  |  |  |
| 12.1 | Сбор сведений от образовательных организаций об обучающихся ОО, относящихся к категории лиц с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов |  |  | январь 2025 г. |  | отдел образования, образовательные организации |
| 12.2 | Мониторинг документов, подтверждающих статус участников с ОВЗ, детей – инвалидов и инвалидов |  |  | в течение учебного года |  | отдел образования, образовательные организации |
| 12.3 | Определение лиц с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов, нуждающихся в использовании необходимых технических средств, в присутствии в аудитории ассистента, оказывающего необходимую техническую помощь |  |  | в течение учебного года |  | отдел образования, образовательные организации |
| 12.4 | Создание материально-технических условий в ППЭ для участников с ОВЗ, детей-инвалидов, инвалидов: 1) наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, широких проходов внутри помещения между предметами мебели и свободного прохода на инвалидной коляске к рабочему месту; 2) выделение специализированных аудиторий; 3) оснащение кабинетов звуковоспроизводящей техникой как коллективного, так и индивидуального пользования; 4) организация специального освещения (наличие устройств и индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс); 5) наличие достаточного количества специальных принадлежностей для оформления ответов рельефно-точечным шрифтом Брайля; 6) приобретение компьютера со специализированным программным обеспечением; 7) увеличение продолжительности экзамена на 1,5 часа; 8) привлечение ассистентов; 9) организация ППЭ на дому |  |  | в течение всего периода проведения ГИА-9 и ГИА-11 |  | отдел образования, образовательные организации |
| 12.5 | Определение ППЭ на дому |  |  | март - апрель 2025 г. |  | Отдел образования, образовательные организации |
| 12.6 | Обучение специалистов, привлекаемых к проведению ГИА в ППЭ для участников ГИА с ОВЗ |  |  | февраль-апрель 2025 г. |  | Отдел образования, образовательные организации |
| 13 | Организация деятельности системы общественного наблюдения |  |  |  |  |  |
| 13.1 | Организация работы по привлечению граждан, желающих быть аккредитованными в качестве общественных наблюдателей |  |  | ноябрь 2024 г.- май 2025 г. |  | Отдел образования, образовательные организации |
| 13.2 | Прием заявлений и формирование списка общественных наблюдателей при проведении ИС-9, ИС-11, ГИА-9 и ГИА-11 |  |  | по графику формирования РИС |  | Отдел образования, образовательные организации |
| 13.5 | Организация обучения граждан, претендующих на участие в ГИА-9 и ГИА-11 в качестве общественных наблюдателей: - подготовка обучающих материалов для граждан, аккредитованных в качестве общественных наблюдателей ГИА; - проведение вебинаров/семинаров для граждан, аккредитованных в качестве общественных наблюдателей ГИА; - дистанционное обучение граждан, аккредитованных в качестве общественных наблюдателей ГИА. |  |  | в период проведения ГИА-9 и ГИА-11 |  | Отдел образования |
| 13.6 | Аккредитация общественных наблюдателей и распределение их по ППЭ |  |  | по расписанию ГИА 2025 |  | Отдел образования |
| 15. | Подготовка пунктов проведения экзаменов к проведению ГИА-11 и ГИА-9 |  |  |  |  |  |
| 15.1 | Обучающий вебинар для технических сотрудников ППЭ по работе с системой видеонаблюдения в ППЭ |  |  | март 2025 г. |  | департамент, СИЦ |
| 15.2 | Проверки готовности систем видеонаблюдения в ППЭ |  |  | март-апрель - май 2025 г. |  | Департамент, отдел образования |
| 15.3 | Участие в федеральных тестированиях систем видеонаблюдения в ППЭ |  |  | по федеральному графику (март, май 2025 г.) |  | департамент, отдел образования |
| 15.5 | Обеспечение ППЭ средствами подавления мобильной связи (100%) |  |  | за 2 недели до проведения ГИА |  | Отдел образования, руководитель ОО-ППЭ |
| 15.6 | Обеспечение ППЭ стационарными металлодетекторами (100%) |  |  | за 2 недели до проведения ГИА |  | Отдел образования, руководитель ОО-ППЭ |
| 15.7 | Проверка готовности ППЭ в соответствии с требованиями законодательства |  |  | за 2 недели до проведения ГИА |  | Отдел образования, руководители ОО-ППЭ |
| 15.8 | Прием ППЭ по Акту готовности |  |  | за 1 день до проведения ГИА по соответствующему образовательному предмету |  | Отдел образования, руководители ОО-ППЭ |
| 16. | Участие в апробациях различных моделей проведения ГИА-9 и ГИА-11 |  |  | в течение года по федеральному графику |  | Отдел образования |
| 17. | Обеспечение транспортного обслуживания по доставке участников ГИА от образовательной организации в ППЭ и обратно при проведении ГИА |  |  | в досрочный, основной и дополнительный периоды проведения ГИА в 2025 году |  | Отдел образования, образовательные организации |
| 7. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА-9 и ГИА-11 |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  | Участие в информационных мероприятиях, акциях Рособрнадзора Организация взаимодействия с пресс-службой Рособрнадзора по информационному сопровождению ГИА-9 и ГИА-11в 2025 году | по графику Рособрнадзора |  | Отдел образования, образовательные организации |
| 2. |  |  | Мероприятия по обеспечению информационной продержки ГИА-9 и ГИА-11 в 2025 году в СМИ: - публикация материалов о подготовке и проведении ГИА-9 и ГИА-11 в СМИ: 1) о сроках и местах подачи заявлений на участие в итоговом сочинении (изложении), итоговом собеседовании по русскому языку; 2) о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ЕГЭ и ОГЭ; 3) о сроках проведения ЕГЭ и ОГЭ; 4) о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций; 5) о сроках, местах и порядке информирования о результатах ЕГЭ, ОГЭ - специальная рубрика в «Брянской учительской газете», районных СМИ; - совещания в режиме видеоконференции с представителями родителей участников ГИА, руководителей ОО; | в течение года не позднее чем за 2 месяца до завершения срока подачи заявлений в течение года апрель 2025 г. в течение года |  | Отдел образования, образовательные организации |
| 3. |  |  | Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА-9 и ГИА-11 всех участников экзаменов, их родителей (законных представителей): - объявление о сроках и местах написания итогового сочинения (изложения) итогового собеседования по русскому языку, - объявление сроков и мест подачи заявлений на сдачу ГИА-9, ГИА-11, - объявление сроков проведения ГИА-9, ГИА-11, - объявление сроков, мест и порядка подачи и рассмотрения апелляций о несогласии с выставленными баллами, - объявление о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-9 и ГИА-11 | в течение года |  | Отдел образования, образовательные организации |
| 4. |  |  | Информирование обучающихся, родителей с изменениями КИМ в 2025 году по сравнению с КИМ в 2024 году и организация работы с демоверсиями ФИПИ | в течение года |  | Отдел образования, образовательные организации |
| 5. |  |  | Организация работы «горячей линии» по вопросам ГИА-9 и ГИА-11 | в течение года |  | Отдел образования, образовательные организации |
| 6. |  |  | Организация работы сайтов отдела образования, общеобразовательных организаций | сентябрь 2024- август 2025 г. |  | Отдел образования, образовательные организации |
| 7. |  |  | Подготовка информационных материалов для педагогов, родителей, участников ГИА, организаторов ЕГЭ, общественных наблюдателей | ноябрь 2024- апрель 2025 г. |  | Отдел образования, образовательные организации |
| 8. |  |  | Организация контроля за оформлением информационных стендов в образовательных организациях по процедуре проведения ГИА в 2025 году, размещения соответствующей информации на сайтах ОО | в течение года |  | Отдел образования, образовательные организации |
| 9. |  |  | Проведение районных собраний родителей выпускников образовательных организаций с участием представителей департамента образования, РЦОИ | декабрь 2024 г. - январь 2025 г. |  | Отдел образования, образовательные организации |
| 10. |  |  | Проведение родительских собраний по вопросам проведения ГИА-9 и ГИА-11 | сентябрь-декабрь 2024 г., апрель-май 2025 г. |  | Отдел образования, образовательные организации |
| 11 |  |  | Проведение единого классного часа для обучающихся выпускных классов, в том числе в режиме видеоконференции | апрель 2025 г. |  | Департамент, Отдел образования, образовательные организации |
| 12. |  |  | Проведение региональной и муниципальных акций «Единый день сдачи ЕГЭ родителями» | февраль 2025 г. |  | Отдел образования, образовательные организации |
| 13. |  |  | Проведение акции «100 баллов для Победы». Организация встреч с выпускниками прошлых лет, получивших высокие баллы на ЕГЭ | декабрь 2024 г. –апрель 2025 г. |  | Отдел образования, образовательные организации |
| 14 |  |  | Проведение акции «Я сдам ЕГЭ» | апрель 2025 г. |  | Отдел образования, образовательные организации |
| 15. |  |  | Оказание психолого-педагогической поддержки и сопровождения участникам образовательного процесса при подготовке к государственной итоговой аттестации: - проведение школьных родительских собраний с участием педагогов-психологов, - проведение психологических тренингов, индивидуальных консультаций для участников ГИА и их родителей (законных представителей), - подготовка памяток, размещение информации на сайтах общеобразовательных организаций по профилактике стрессовых состояний во время прохождения государственной итоговой аттестации | в течение года |  | Отдел образования, образовательные организации, центр ПМСС |
| 16. |  |  | Разработка в общеобразовательных организациях планов информационно-разъяснительной работы по подготовке и проведению ГИА-9 и ГИА-11 | сентябрь 2024 года |  | Отдел образования, образовательные организации |
| 17. |  |  | Подготовка памяток для участников ГИА, родителей, в которых содержатся основные сведения об участии в ЕГЭ, ОГЭ ребенка, в том числе заявленные им предметы, даты экзаменов, места расположения ППЭ и т.д. | декабрь 2024 г., январь 2025 г. |  | Отдел образования, образовательные организации |
| 18. |  |  | Организация межмуниципального взаимодействия по обмену опытом организации и проведения ГИА-9, и ГИА-11. | в течение года |  | БИПКРО Отдел образования, образовательные организации |
| 8. Контроль за организацией и проведением ГИА |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  | Контроль за организацией и проведением информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА-9 и ГИА-11 с их участниками и лицами, привлекаемыми к их проведению: 1) мониторинг работы сайтов ОО по информационной работе о проведении ГИА; 2) мониторинг наличия информационных стендов в ОО; 3) мониторинг организации общешкольных, классных родительских собраний; 4) работа муниципальных и школьных "горячих линий" | в течение учебного года |  | Отдел образования, образовательные организации |
| 2. |  |  | Осуществление контроля за ходом подготовки и проведением ИС-9, ИС-11, ГИА-9 и ГИА-11 | в течение года |  | Отдел образования |
| 3. |  |  | Контроль за соблюдением сроков внесения сведений в федеральную и региональную информационные системы в соответствии с планом-графиком, мониторинг полноты и достоверности вносимой информации | декабрь 2024 г. – сентябрь 2025 г. |  | Отдел образования |
| 4. |  |  | Контроль за соблюдением режима информационной безопасности (условия хранения ЭМ и документов ППЭ, процедуры проведения ЕГЭ, ОГЭ, и ГВЭ, процедуры обработки материалов, проверка организации доставки ЭМ, передачи, хранения и уничтожения материалов строгой отчетности) | март - июль, сентябрь 2025 года |  | Отдел образования |
| 6. |  |  | Контроль соответствия готовности пунктов проведения ЕГЭ установленным требованиям | за сутки до начала экзамена |  | Отдел образования |
| 7. |  |  | Контроль организации обучения лиц, привлекаемых к проведению ГИА | февраль – апрель 2025 г. |  | Отдел образования |
| 8. |  |  | Контроль допуска обучающихся к участию в ГИА: - основной период, - дополнительный (сентябрьский период) | в соответствии с графиком Рособрнадзора |  | Отдел образования |
| 9. |  |  | Контроль работы по организации общественного наблюдения в ППЭ | по расписанию ЕГЭ 2025 года |  | Отдел образования |
| 10. |  |  | Контроль работы по организации общественного наблюдения в ППЭ | по расписанию ГИА-9, ГИА-11 в 2025 году |  | Отдел образования |
| 11. |  |  | Мониторинг нарушений ГИА: - отчет об удаленных участниках ГИА, - отчет о принятых мерах по выявлению нарушений, - анализ Зон риска; - мониторинг правоприменительной практики части 4 статьи 19.30 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в период проведения ГИА в 2023 году | по расписанию ГИА-9, ГИА-11 в 2025 году |  | Отдел образования |
| 12. |  |  | Мониторинг публикаций в СМИ о ходе проведения ГИА-9 и ГИА-11. Анализ обращений на телефон «горячей линии» | декабрь 2024 года – июль 2025 года |  | Отдел образования |
| 14. |  |  | Контроль за распределением участников ЕГЭ в аудитории ППЭ | по расписанию ГИА |  | Отдел образования |